**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Днепровка

20.02.2025 № 15-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социально -

экономическое развитие территории муниципального образования

Днепровский сельсовет» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Днепровский сельсовет от 01.11.2022 № 78-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Днепровский сельсовет:

1.Утвердить годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическоеразвитиетерриториимуниципальногообразования Днепровский сельсовет» за 2024 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Днепровский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Вестник Днепровского сельсовета».

Глава муниципального образования Е.В.Жукова

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |

Приложение

к постановлению администрации

от 20.02.2025 №15-п

**Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы** **«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» за 2024 год**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет » (далее – Программа) утверждена постановлением администрацией Днепровского сельсовета от 20.12.2022 № 94-п.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Днепровский сельсовет (далее - МО Днепровский сельсовет).

Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на территории Днепровского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,

-повышение качества управления муниципальными финансами на территории МО Днепровский сельсовет.

-обеспечение устойчивого развития территории муниципальных образований Днепровский сельсовет, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и муниципальных образований, повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

- совершенствование системы комплексного благоустройства поселения.

- повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Днепровский сельсовет за счет выполнения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предупредительных мер, направленных на защиту жизни и здоровья от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов.

- укрепление здоровья и создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории муниципального образования.

- обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов игосударственная регистрация актов гражданского состояния.

- поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Днепровский сельсовет.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Днепровский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2024 год утверждены в сумме 8 038 003,53 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2024 год, лимиты бюджетных обязательств на 2024 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2025 составило:

доходы – 7 879 123,65рублей (98,0 %);

расходы – 7 762 434,68рублей (97,0%);

профицит - 116 688,97 рублей.

Реализация в 2022 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам данной программы на 99 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 1,2,3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» за 2024 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Днепровского сельсовета от 01 ноября 2022 года № 78-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области».

**Оценка степени реализации мероприятий**

Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» за 2024 год

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1 **«**Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;  качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения. | уровень исполнения | 674 259,47 | 674 259,47 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Днепровский сельсовет» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | %от плана | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 3 «Защита населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» (СР3):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обеспечение защиты населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (СР4):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР4= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 5 «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Днепровский сельсовет» (СР5 ):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Реализация мероприятий по озеленению территории | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР5= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» (СР6):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; | проценты | 100 | 98 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 7 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Днепровский сельсовет» (СР7):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Финансовое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом | проценты | 100 | 100 | 1 | Выполнено |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 8 «Осуществление отдельных государственных полномочий» (СР8):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 9 «Земельный контроль» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Земельный контроль | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 10 «Благоустройство сельских территорий» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2024 году (Зп): 8 038 003,53 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2024 году (Зф): 7 762 434,68 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 7 762 434,68/8 038 003,53 = 0,966

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,966 = 0,034 = 1

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

(СРп/п) - степень реализации программы

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 1

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 1\*1=1 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой

Приложение 8

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Днепровского сельсовета

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату\* |
| Цель муниципальной программы Днепровского сельсовета «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» - «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем расходов местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета предоставления налоговой льготы по земельному налогу | Объем налоговых льгот в тыс. руб. | 187 | 187 | 187 |  |
| 2 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации | кв. метров | 642,1 | 642,1 | 642,1 |  |
| 5 | Заключение соглашений на осуществление полномочий | кол-во | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Подготовка проектов межевания земель | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы для ликвидации чрезвычайных ситуаций | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Проведение мероприятий по минимизации рисков материально-имущественного ущерба для населения и территорий | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 12 | Охват населения системой оповещения. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Организация и проведение антитеррористической защищенности жизненно-важных потенциально-опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием граждан | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения в их общей протяженности | процент | 90 | 100 | 100 |  |
| 15 | Доля протяженности освещенных улиц и проездов в их общей протяженности | процент | 90 | 90 | 90 |  |
| 16 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Тыс.руб | 1171,4 | - | - |  |
| 17 | Ликвидация несанкционированных свалок | Кол-во | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | Покос травы и приведения улиц поселения в надлежащий вид | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Захоронение граждан  (участников СВО) | Тыс.руб | 56,5 | - | - |  |
| 20 | Доля охвата жителей поселения услугами организаций культуры | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Средства передаваемые в районный бюджет по соглашению на ДК | тыс.руб | 1113,0 | 676,0 | 676,0 |  |
| 22 | Доля охвата жителей поселения услугами организаций культуры | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Увеличение количества жителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО | процент | 80 | 90 | 90 |  |
| 24 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов. | тыс.руб | 128,5 | 134,5 | 134,5 |  |
| 25 | Средства передаваемые на осуществление части полномочий на реализацию мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля | тыс.руб | 28,4 | 28,4 | 28,4 |  |
| 26 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | тыс.руб | 1453,8 | - | - |  |

Приложение 9

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Днепровского сельсовета

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Днепровского сельсовета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств, за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | |
| Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | **(всего), в том числе:** | **7549,2** | **8038,0** | **8038,0** | **7762,4** |
| федеральный бюджет | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| областной бюджет | 1381,0 | 1105,4 | 1105,4 | 1091,2 |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 5629,0 | 6474,0 | 6474,0 | 6212,6 |
| внебюджетные источники | 385,0 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | **(всего), в том числе:** | **2795,6** | **2926,7** | **2926,7** | **2825,1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 2795,6 | 2926,7 | 2926,7 | 2825,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | **(всего), в том числе:** | **65,0** | **2,1** | **2,1** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 65,0 | 2,1 | 2,1 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» | **(всего), в том числе:** | **40,0** | **155,0** | **155,0** | **155,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 40,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | **(всего), в том числе:** | **1069,1** | **1272,5** | **1272,5** | **1252,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 1069,1 | 1272,5 | 1272,5 | 1252,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | **(всего), в том числе:** | **139,9** | **374,9** | **374,9** | **341,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 139,9 | 374,9 | 374,9 | 341,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | **(всего), в том числе:** | **1292,6** | **1467,5** | **1467,5** | **1459,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 1292,6 | 1467,5 | 1467,5 | 1459,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | **(всего), в том числе:** | **10,0** | **19,9** | **19,9** | **15,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 10,0 | 19,9 | 19,9 | 15,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных гос. полномочий» | **(всего), в том числе:** | **154,2** | **154,4** | **154,4** | **154,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10.  **Приоритетные проекты**  «Вовлечение спонсоров и жителей МО в реализацию инициативного проекта "Ограждение кладбища вс. Днепровка Беляевского района Оренбургской области"» | | **(всего), в том числе:** | **1972,8** | 1665,0 | 1665,0 | 1558,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1381,0 | 1105,4 | 1105,4 | 1091,2 |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 206,8 | 255,4 | 255,4 | 163,4 |
| внебюджетные источники | 385,0 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
|  | | | | |

Приложение 10

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Днепровского сельсовета

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | | Фактический срок реализации | | Пояснение несоответствия фактического срока реализации плановому |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование задачи: Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат):Организация и составление бюджета Днепровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка мероприятия: Проект бюджета Днепровского сельсовета на 2025г. и плановый период 2026-2027г | Главный специалист по бухгалтерскому учету –Самарцева И.В |  | 15.11.2024 |  | 15.11.2024 |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат):Исполнение бюджета поселения по доходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503317 | Главный специалист по бухгалтерскому учету – Самарцева И.В |  | 27.01.2025 |  | 27.01.2025 |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат): Исполнение бюджета поселения по расходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503317 | Главный специалист по бухгалтерскому учету – Самарцева И.В |  | 27.01.2025 |  | 27.01.2025 |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат): Обеспечение реализации программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы» | Глава администрации Жукова Е.В.  Главный специалист по бухгалтерскому учету – Самарцева И.В |  | 15.03.2025 |  | 15.03.2025 |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат): Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет форма 0503169 | Главный специалист по бухгалтерскому учету – Самарцева И.В |  | 27.01.2025 |  | 27.01.2025 |  |
| 1.12 | Мероприятие( результат): Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Контрольная точка мероприятия: Утверждение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу | Главный специалист по бухгалтерскому учету – Самарцева И.В |  | 15.11.2024 |  | 15.11.2024 |  |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Днепровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование задачи: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие ( результат): Постановка на государственный кадастровый учет и обеспечение регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка мероприятия: получение выписок из Единого государственного реестра по объектам муниципальной собственности | Глава администрации Жукова Е.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий «Защита населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Наименование задачи: организация мероприятий по поддержанию правопорядка и безопасности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие ( результат): участие в разработке в сфере профилактики правонарушений, создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по договорам по опашке населенных пунктов, приобретение противопожарных ранцев и гидрантов. | Глава администрации Жукова Е.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |
| 4 | Комплексы процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование задачи: сокращение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие ( результат): Выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и пешеходных мостов, работы по замене и установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Контрольная точка мероприятия :подписание актов выполненных работ по договорам на уличное освещение, текущий ремонт дорог, очистку дорог от снега. | Глава администрации Жукова Е.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |
| 5. | Комплексы процессных мероприятий «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Днепровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование задачи: Создание организационных условий для содержания территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по заключенным договорам по следующим работам: ликвидация несанкционированной свалки, покос травы, ремонт памятника. | Глава администрации Жукова Е.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |
| 6. | Комплексы процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наименование задачи:Создание организационных условий для обеспечения деятельности учреждений культуры на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие (результат): обеспечение деятельности и мероприятий культуры и кинематографии |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Контрольная точка мероприятия :подписание соглашения о передачи части полномочий на реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; составление плана мероприятий; подписание актов выполненных работ по договорам на коммунальные услуги. | Глава администрации Жукова Е.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |
| 7. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Днепровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование задачи: Создание организационных условий для занятия физической культурой и спортом на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие (результат): увеличение количества жителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Контрольная точка мероприятия: составление плана мероприятий по физической культуре, спорту и молодежной политики. | Глава администрации Жукова Е.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |
| 8 | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наименование задачи: создание организационных условий для осуществления первичного воинского учета на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Мероприятие (результат): содержание специалиста по первичному воинскому учёту |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет по первичному воинскому учёту форма 581 | Специалист по воинскому учету Кияева Н.К.Гл.специалист по бухгалтерскому учету Самарцева И.В |  | 27.01.2025 |  | 27.01.2025 |  |
| 9. | Комплексы процессных мероприятий «Земельный контроль» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наименование задачи: Передача средств на осуществление части полномочий на реализацию мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие (результат): передача полномочий по земельному контролю |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Контрольная точка мероприятия: подписание соглашения о передачи части полномочий на реализацию мероприятий по осуществлению земельного контроля | Глава администрации Жукова Е.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 10 | Комплексы процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Наименование задачи: Создание организационных условий для осуществления комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Мероприятие (результат): Ремонтно -восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездовс.Днепровка | Глава администрации Жукова Е.В. |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Контрольная точка мероприятия:подписание акта выполненных работ по договору на Ремонтно -восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с.Днепровка. | Глава администрации Жукова Е.В |  | 30.06.2024 |  | 30.06.2024 |  |