**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Днепровка

22.03.2023 № 28/1-п

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Социально -

экономическое развитие территории

муниципального образования

Днепровский сельсовет» за 2022 год

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Днепровский сельсовет от 01.11.2022 № 78-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Днепровский сельсовет:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическоеразвитиетерриториимуниципальногообразования Днепровский сельсовет» за 2022 год согласно приложению.

 2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Днепровский сельсовет в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Вестник Днепровского сельсовета».

Глава муниципального образования Е.В.Жукова

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано:  | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |

 Приложение

 к постановлению администрации

 от 22.03.2023 №28/1-п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» за 2022 год**

 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет » (далее – Программа) утверждена постановлением администрацией Днепровского сельсовета от 20.12.2022 № 94-п.

 Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Днепровский сельсовет (далее - МО Днепровский сельсовет).

 Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на территории Днепровского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,

-повышение качества управления муниципальными финансами на территории МО Днепровский сельсовет.

-обеспечение устойчивого развития территории муниципальных образований Днепровский сельсовет, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и муниципальных образований, повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

- совершенствование системы комплексного благоустройства поселения.

- повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Днепровский сельсовет за счет выполнения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предупредительных мер, направленных на защиту жизни и здоровья от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов.

- укрепление здоровья и создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории муниципального образования.

- обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов игосударственная регистрация актов гражданского состояния.

- поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Днепровский сельсовет.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

 - составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Днепровский сельсовет в части расходов местного бюджета;

 - ассигнования местного бюджета на 2022 год утверждены в сумме 5179,3 рублей;

 - внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2022 год, лимиты бюджетных обязательств на 2022 год;

 - доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

 Исполнение местного бюджета на 01.01.2023 составило:

доходы – 5223551, 59 рублей (100,8 %);

расходы – 5080360,42 рублей (98,1%);

профицит - 143191,17 рублей.

 Реализация в 2022 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам данной программы на 99 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

 Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 1.2,3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» за 2022 год

 Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Днепровского сельсовета от 01 ноября 2022 года № 78-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

**Оценка степени реализации мероприятий**

 Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет» за 2022 год

Степень реализации основного мероприятия 1подпрограммы 1 **«**Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения.  | уровень исполнения | 641542,69 | 641542,69 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3 «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Днепровский сельсовет» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | %от плана | 6,0 | 6,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 3 «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Днепровский сельсовет» (СР3):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Проведение межевых работ земель населенных пунктов | %от плана | 10,0 | 10,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 8 «Осуществление отдельных государственных полномочий» (СР4):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

 Таким образом, СР5= (1)/1=1

 Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 3 «Защита населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» (СР5):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обеспечение защиты населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них» (СР6):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них | процент | 100 | 91 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 5 «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Днепровский сельсовет» (СР7 ):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 5 «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Днепровский сельсовет» (СР8):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Комплексное благоустройство территории поселения | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;  | проценты | 100 | 98 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 7 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Днепровский сельсовет» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Финансовое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом  | проценты | 100 | 100 | 1 | Выполнено |

Таким образом, СР11= (1)/1=1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2022 году (Зп): 5204290,0 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2022 году (Зф): 5080360,42тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 5080360,42/5204290,0= 0,976

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,976 = 0,024=1

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

(СРп/п) - степень реализации программы

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 1

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 1\*1=1 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой

 Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)(при наличии) |
| отчетный год 2022 |  |
| план | факт на отчетную дату |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1.1 | своевременное составление проекта бюджета поселения;создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления;повышение качества внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год | Тыс.руб | 5535,3 | 5528,3 |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения | Тыс.руб | 2498,8 | 2497,8 |  |
| 2.2 | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Тыс.руб | 37,2 | 37,2 |  |
| 2.3 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Тыс.руб | 194,0 | 194,0 |  |
| 2.4 | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Тыс.руб | 62,9 | 62,9 |  |
| 2.5 | увеличение средств социальной рекламы и пропаганды, направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, охват населения, оповещаемого местной системой оповещения, , создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | Тыс.руб | 62,9 | 62,9 |  |
| 2.6 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Тыс.руб | 1422606,62 | 142526,62 |  |
| 2.7 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | Тыс.руб | 9,2 | 9,2 |  |
| 2.8 | Ведение первичного воинского учета на территории  | Тыс.руб | 111,0 | 111,0 |  |

Таблица 2

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Днепровского сельсовета и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Коды бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет»  | всего, в том числе: |  |  | **8757,5** | **5184,1** | **5897,8** | **29489,0** | **48888,4** |
| федеральный бюджет | **431** | 47 0 00 00000 | 128,5 | 134,5 | 139,4 | 697,0 | 1099,4 |
| областной бюджет | 431 | 47 0 00 00000 | 2148,7 | - | 733,4 | 3667,0 | 6549,1 |
| бюджет сельсовета | 431 | 47 0 00 00000 | 6480,3 | 5049,6 | 5025,0 | 25125,0 | 41239,9 |
| внебюджетные источники | 431 | 47 0 00 00000 | - | - | - | - | - |
| 21. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | всего, в том числе: |  |  | **2467,6** | **2446,5** | **2382,3** | **11911,5** | **19207,9** |
| Местный бюджет  | **431** | 47 4 01 10010 | 687,1 | 687,1 | 687,1 | 3435,5 | 5496,8 |
| 431 | 47 4 01 10020 | 1002,3 | 981,2 | 917,0 | 4585,0 | 7485,5 |
| 431 | 47 4 01 10021 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 2125,0 | 3400,0 |
| 431 | 47 4 01 60010 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 | 56,0 |
| 431 | 47 4 01 60020 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 120,0 |
| 431 | 47 4 01 60030 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 66,0 | 105,6 |
| 431 | 47 4 01 60040 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 1590,0 | 2544,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** | **400,0** |
| Местный бюджет | **431** | 47 4 02 90910 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 400,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» | всего, в том числе: |  |  | **85,0** | **85,0** | **85,0** | **425,0** | **680,0** |
| местный бюджет | **431** | 47 4 03 70800 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 425,0 | 680,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего, в том числе: |  |  | **2032,7** | **947,9** | **862,3** | **4311,5** | **8019,1** |
| местный бюджет | **431** | 47 4 04 90400 | 861,3 | 947,9 | 862,3 | 4311,5 | 6876,7 |
| областной бюджет | 431 | 47 4 04 S0410 | 1131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1131,1 |
| местный бюджет |  431 | 47 4 04 S0410 | 40,3 |  |  |  | 11,3 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **898,5** | **420,0** | **220,0** | **850,0** | **2238,5** |
| местный бюджет | **431** | 47 4 05 90150 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 600,0 | 960,0 |
| 431 | 47 4 05 90160 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 431 | 47 4 05 90470 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | 320,0 |
| 431 | 47 4 05 90480 | 688,5 | 210,0 | 10,0 | 50,0 | 958,5 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | всего, в том числе: |  |  | **1598,9** | **1061,9** | **1122,9** | **5614,5** | **9398,2** |
| местный бюджет | **431** | 47 4 06 60240 | 485,9 | 385,9 | 385,9 | 1929,5 | 3187,2 |
|  431 | 47 4 06 60540 | 1113,0 | 676,0 | 737,0 | 3685,0 | 6211,0 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **14,2** | **10,0** | **10,0** | **50,0** | **84,2** |
| местный бюджет | **431** | 47 4 07 90660 | 14,2 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 84,2 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных гос.полномочий» | всего, в том числе: |  |  | **128,5** | **134,5** | **139,4** | **697,0** | **1099,4** |
| федеральный бюджет | **431** | 47 4 08 51180 | 128,5 | 134,5 | 139,4 | 697,0 | 1099,4 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Земельный контроль» | всего, в том числе: |  |  | **28,4** | **28,4** | **28,4** | **142,0** | **227,2** |
| местный бюджет | **431** | 47 4 09 60550 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 142,0 | 227,2 |
| **10** | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» | всего, в том числе: |  |  | **1453,7** | **0,0** | **1047,6** | **3667,0** | **5854,1** |
| областной бюджет | **431** | 47 4 10 L5760 | 1017,6 | 0,0 | 1047,6 | 3667,0 | 5418,0 |
| местный бюджет |  431 | 47 4 10 L5760 | 436,1 |  | 0,0 |  | 436,1 |

 Приложение 3

 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование структурного элемента муниципальной программы  | Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового (неналогового) расхода | Оценка расходов |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода |
| результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение(тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение(тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение(тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение(тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Структурный элемент**  | «Развитие муниципальной службы» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **2467,5** |  | **2446,4** |  | **2382,2** |  | **2382,2** |
| 1.1 | Мероприятие | «Глава муниципального образования»  | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 687,1 |  | 687,1 |  | 687,1 |  | 687,1 |
| 1.2 | Мероприятие  | «Центральный аппарат» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 1002,3 |  | 1002,3 |  | 1002,3 |  | 1002,3 |
| 1.3 | Мероприятие | «Обеспечение деятельности центрального аппарата» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 425,0 |  | 425,0 |  | 425,0 |  | 425,0 |
| 1.4 | Мероприятие | Средства, передаваемые на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |
| 1.5 | Мероприятие | Средства, передаваемые на осуществление полномочий по финансовому надзору | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |
| 1.6 | Мероприятие | Средства, передаваемые на осуществление полномочий контрольно-счетного органа | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |
| 1.7 | Мероприятие | Средства, передаваемые на осуществление полномочий по составлению проекта бюджета | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 318,0 |  | 318,0 |  | 318,0 |  | 318,0 |
| 2 | **Структурный элемент**  | «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **50,0** |  | **50,0** |  | **50,0** |  | **50,0** |
| 2.1 | Мероприятие | Проведение межевых работ земель населенных пунктов | Администрация МО Б Днепровский сельсовет |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 3 | **Структурный элемент** | «Защита населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **85,0** |  | **85,0** |  | **85,0** |  | **85,0** |
| 3.1 | Мероприятие | Обеспечение защиты населения и территории Днепровский сельсовет от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |
| 4 | **Структурный элемент**  | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **2032,7** |  | **947,9** |  | **862,3** |  | **862,3** |
| 4.1 | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 861,3 |  | 947,9 |  | 862,3 |  | 862,3 |
| 4.2 | Мероприятие | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 1171,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | **Структурный элемент**  | «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **898,5** |  | **420,0** |  | **420,0** |  | **420,0** |
| 5.1 | Мероприятие | Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства, систем водоснабжения и водоотведения | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |
| 5.2 | Мероприятие | Реализация мероприятий по озеленению территории поселения |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 5.3 | Мероприятие  | Организация и содержание мест захоронения | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 5.4 | Мероприятие | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству поселений |  |  |  | 688,5 |  | 210,0 |  | 210,0 |  | 210,0 |
| 6 | **Структурный элемент** | «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **1598,9** |  | **1061,9** |  | **1122,9** |  | **1122,9** |
| 6.1 | Мероприятие | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 485,9 |  | 385,9 |  | 385,9 |  | 385,9 |
| 6.2 | Мероприятие | Межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |  |  |  | 1113,0 |  | 676,0 |  | 737,0 |  | 737,0 |
| 7 | **Структурный элемент**  | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Днепровский сельсовет» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **14,2** |  | **10,0** |  | **10,0** |  | **10,0** |
| 7.1 | Мероприятие | Финансовое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 14,2 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 8 | **Структурный элемент** | «Осуществление отдельных гос.полномочий» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **128,5** |  | **134,5** |  | **139,4** |  | **139,4** |
| 8.1 | Мероприятие | Расходы на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 128,5 |  | 134,5 |  | 139,4 |  | 139,4 |
| 9 | **Структурный элемент** | «Земельный контроль» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **28,4** |  | **28,4** |  | **28,4** |  | **28,4** |
| 9.1 | Мероприятие | Средства передаваемые на осуществление части полномочий на реализацию мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 28,4 |  | 28,4 |  | 28,4 |  | 28,4 |
| 10 | **Структурный элемент** | «Благоустройство сельских территорий» | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | **1453,8** |  | **0,0** |  | **1047,6** |  | **1047,6** |
| 10.1 | Мероприятие | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Администрация МО Днепровский сельсовет |  |  | 1453,7 |  | 0,0 |  | 1047,6 |  | 1047,6 |